# Projet R4 — Dossier de gestion de projet

Rôle du chef de projet, méthodologie et conduite

Arthur Demoisson

Avril 2026

Table of Contents

# 1	1. Introduction

## 1.1	1.1 Présentation du projet

Le projet R4 est une application web de questionnaire à choix binaire, développée dans le cadre de ma 4ème année d’ingénieur informatique et multimédia au CNAM Toulon. L’objectif fonctionnel est de proposer à un utilisateur une série de questions à deux options, d’en analyser les réponses, et de recommander une ou plusieurs formations correspondantes via un système de scoring.

Au-delà du livrable technique, ce projet constitue avant tout un exercice de gestion de projet : recensement des besoins, planification, conduite des phases, gestion des risques, traçabilité.

## 1.2	1.2 Mon rôle

J’ai assumé l’intégralité des rôles habituellement répartis sur une équipe :

- Chef de projet : recensement des besoins, priorisation, planification, suivi

- Architecte : choix de la stack, modélisation BDD, arbitrages techniques

- Développeur full-stack : back-end PHP + front-end HTML/CSS/JS

- DBA : schéma MySQL, migrations, indexation

- Ops : préparation du déploiement, sécurisation serveur, HTTPS

Ce document se concentre sur la casquette de chef de projet.

## 1.3	1.3 Contexte pédagogique

Le projet est évalué sur deux axes :

- La qualité du livrable (fonctionnel, sécurisé, déployable)

- La qualité de la démarche (méthode, traçabilité, capacité à justifier les choix)

C’est le second axe qui est documenté ici.

# 2	2. Qu’est-ce que la gestion de projet ?

## 2.1	2.1 Définition

La gestion de projet est l’ensemble des activités permettant de mener un projet de son cadrage initial à sa clôture, en respectant des contraintes de qualité, de délai et de périmètre (le triangle projet classique).

Un projet se distingue d’une activité récurrente par trois caractéristiques :

- Un objectif unique et défini

- Un début et une fin dans le temps

- Des ressources limitées (temps, compétences, budget)

## 2.2	2.2 Les grandes familles de méthodes

| Méthode | Principe | Adapté à |
| --- | --- | --- |
| Cycle en V | Phases séquentielles (spécification → conception → codage → tests → recette) | Projets à périmètre stable, contraintes fortes |
| Agile (Scrum, Kanban) | Itérations courtes, livraison incrémentale, rétroactions client | Projets à périmètre évolutif, utilisateur actif |
| Hybride | Cadrage en V + réalisation itérative | La plupart des projets web modernes |
| Waterfall | Séquentiel strict, peu de retours en arrière | Projets réglementaires, faible incertitude |

## 2.3	2.3 Les phases classiques d’un projet

Quelle que soit la méthode, on retrouve systématiquement :

- Cadrage / initialisation — pourquoi ? Pour qui ? Avec quoi ?

- Analyse des besoins — quelles fonctionnalités ? Quels critères de succès ?

- Conception — architecture, maquettes, modèle de données

- Réalisation — développement, intégration

- Vérification / validation — tests unitaires, tests d’intégration, recette

- Déploiement / mise en production — livraison à l’utilisateur final

- Clôture / maintenance — bilan, documentation, transfert

## 2.4	2.4 Les livrables types d’un chef de projet

- Expression de besoin / cahier des charges

- Planning (Gantt, roadmap)

- Registre des risques

- Plan de tests

- Documentation technique et utilisateur

- Compte-rendu de phase / bilan final

# 3	3. Méthodologie appliquée sur R4

## 3.1	3.1 Choix : méthode hybride

J’ai retenu une approche hybride :

- Cadrage en cycle en V : un gros bloc de spécification et de priorisation en amont (PLANNING.md), pour avoir une vision globale

- Réalisation itérative : découpage en 5 phases livrables indépendamment, avec un commit par fonctionnalité terminée

Pourquoi ce choix :

- Le périmètre fonctionnel était assez stable (pas de changement côté client)

- Mais les contraintes techniques (SMTP, HTTPS, serveur de prod) ne sont levées qu’au fur et à mesure → itératif indispensable

- Je suis seul sur le projet → pas besoin de rituels Scrum (daily, sprint review)

## 3.2	3.2 Outils utilisés

| Besoin | Outil | Justification |
| --- | --- | --- |
| Suivi des besoins et phases | PLANNING.md (Markdown dans le repo) | Versionnable, lisible sur GitHub, reste proche du code |
| Gestion de version | Git + GitHub | Standard industriel, traçabilité commit par commit |
| Suivi des tâches | Cases à cocher dans PLANNING.md + tags (B1, F2, Q3…) | Léger, suffisant pour un projet solo |
| Documentation | README.md, INSTALL.md, PLANNING.md | Tout dans le repo = source de vérité unique |
| Communication | Commits taggés par phase (feat: Phase 2 — …) | Messages explicites, relisibles |

## 3.3	3.3 Traçabilité

Chaque exigence recensée porte un identifiant unique :

- B1…B10 — Bloquants (sécurité / stabilité)

- F1…F7 — Fonctionnalités importantes

- Q1…Q7 — Qualité / UX souhaitables

Cet identifiant est repris dans les messages de commit, ce qui permet de reconstituer, a posteriori, quelle exigence a été satisfaite par quelle modification. C’est le principe de la traçabilité des exigences, exigée sur tout projet sérieux.

Exemple de message de commit :

feat: Phase 3 — scores visuels, pages d'erreur, email inscription → couvre F5, Q1, Q2

# 4	4. Recensement et priorisation des besoins

## 4.1	4.1 Démarche

- Audit initial du prototype existant (app brute, sans sécurité)

- Recensement exhaustif des manques et des risques

- Classification en 3 niveaux de priorité

- Consolidation dans PLANNING.md

## 4.2	4.2 Grille de priorisation

| Niveau | Critère | Couleur | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloquant | Empêche la mise en ligne (sécurité, stabilité) | 🔴 | À traiter avant toute mise en prod |
| Important | Fonctionnalité attendue, mais non bloquante | 🟠 | À traiter dans les phases suivantes |
| Souhaitable | Amélioration qualité / UX | 🟡 | À traiter si le temps le permet |

Cette grille est objective et justifiable devant un jury : elle repose sur le critère “est-ce que je peux mettre ce site en ligne sans ça ?”, pas sur une préférence personnelle.

## 4.3	4.3 Résultat

- 10 exigences bloquantes (B1 à B10) — sécurité, config, déploiement

- 7 fonctionnalités importantes (F1 à F7) — admin CRUD, export, scoring, contact

- 7 exigences de qualité (Q1 à Q7) — pages erreur, validation email, logs, i18n, index BDD

Total : 24 exigences traçables, toutes documentées avec un détail et un statut.

# 5	5. Planification — les 5 phases

## 5.1	5.1 Vue d’ensemble

| Phase | Contenu | Durée estimée | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Correctifs immédiats | Sécuriser ce qui bloque la mise en ligne (.htaccess, sessions, SQL) | 1–2 jours | ✅ Terminé |
| Phase 1 — Sécurisation | CSRF, rate limiting, variables d’environnement, HTTPS | 3–5 jours | 🟡 En cours (B2, B9 = actions prod) |
| Phase 2 — Fonctionnalités admin | CRUD questions/formations, export CSV, dashboard FR | ~1 semaine | ✅ Terminé |
| Phase 3 — Expérience utilisateur | Scores visuels, pages 404/500, email, contact SMTP | ~1 semaine | 🟡 En cours (F3, F6 = SMTP) |
| Phase 4 — Mise en production | vhost, import BDD, tests E2E, monitoring | 1–2 jours | ⚪ Bloqué par Phase 1 |

Délai total estimé : 3 à 4 semaines à plein régime.

## 5.2	5.2 Phase 0 — Correctifs immédiats

Objectif : rendre le code publiable (ne plus exposer de failles évidentes).

- Correction du SQL de seed (apostrophes cassant les INSERT)

- .htaccess racine : protection des dossiers app/, config/, database/

- Flags de session sécurisés (httponly, secure, samesite)

- Suppression de questions.json (obsolète, induit en erreur)

- Traduction du dashboard admin en français

- Création d’un script d’installation unique install.sql

## 5.3	5.3 Phase 1 — Sécurisation

Objectif : blinder le site contre les attaques courantes (OWASP Top 10).

- Variables d’environnement (.env gitignored, lu par config.php)

- Mot de passe DB non vide en prod

- Token CSRF sur tous les POST (login, register, answers, admin)

- Rate limiting simple sur /api/auth (compteur en session)

- HTTPS obligatoire (redirect HTTP → HTTPS)

- Procédure d’installation documentée (INSTALL.md)

## 5.4	5.4 Phase 2 — Fonctionnalités admin

Objectif : rendre le site autonome (l’établissement gère son contenu sans développeur).

- CRUD questions depuis le dashboard (création, édition, suppression, options)

- CRUD formations + scoring associé

- Export CSV des réponses pour analyse externe

- Dashboard en français (livré en Phase 0)

## 5.5	5.5 Phase 3 — Expérience utilisateur

Objectif : polir le parcours visiteur.

- Scores visuels sur la page résultat (barres de progression par formation)

- Pages 404 / 500 personnalisées

- Champ email à l’inscription (facultatif, stocké en BDD, utilisé pour les contacts)

- Formulaire de contact post-test (attend SMTP)

- Email à la formation quand l’utilisateur demande à être recontacté (attend SMTP)

## 5.6	5.6 Phase 4 — Mise en production

Objectif : passer du serveur de dev au serveur final.

- Configuration du vhost Apache/nginx

- Import de la base de données en production

- Tests de bout en bout : parcours invité, parcours connecté, parcours admin

- Vérification HTTPS + certificat SSL

- Suppression de setup.php et des fichiers de dev

- Mise en place du monitoring basique (logs PHP, accès Apache)

# 6	6. Gestion des risques

## 6.1	6.1 Registre des risques identifiés

| # | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Credentials DB en dur → fuite sur GitHub | Élevée | Critique | .env gitignored (B1) |
| R2 | Compte admin par défaut (admin/admin) | Élevée | Critique | Procédure de changement au 1er login (B3) |
| R3 | Brute force sur login | Moyenne | Critique | Rate limiting (B8) |
| R4 | Injection SQL | Moyenne | Critique | Requêtes préparées partout + PDO |
| R5 | XSS sur les questions / réponses | Moyenne | Élevé | Échappement htmlspecialchars sur rendu |
| R6 | CSRF sur les actions admin | Moyenne | Élevé | Token CSRF par session (B7) |
| R7 | Accès direct aux dossiers sensibles | Élevée | Élevé | .htaccess deny (B4) |
| R8 | SMTP non disponible sur serveur de dev | Certaine | Moyen | Phase 3 en standby, fallback manuel |
| R9 | Temps de développement sous-estimé | Moyenne | Moyen | Découpage en phases livrables indépendamment |
| R10 | Bugs découverts en recette | Moyenne | Moyen | Tests manuels en fin de chaque phase |

## 6.2	6.2 Risques résiduels acceptés

- R8 (SMTP) : assumé comme bloquant externe, traité en Phase 4 sur le serveur de prod

- Certaines attaques sophistiquées (timing attacks, side-channel) : hors périmètre d’un projet d’école, non couvertes

# 7	7. Conduite et suivi

## 7.1	7.1 Cérémonial allégé

En tant que seul acteur, je n’ai pas mis en place :

- Daily stand-up (sans objet)

- Sprint planning formel

- Rétrospectives collectives

En revanche j’ai conservé :

- Point de fin de phase : relecture du PLANNING.md, mise à jour des cases à cocher, réorientation si besoin

- Bilan de commit : chaque commit correspond à un livrable cohérent, jamais de WIP

## 7.2	7.2 Traçabilité des décisions

Trois types de traces :

- Git log — l’enchaînement des commits raconte l’histoire du projet

- PLANNING.md — l’état des cases à cocher au moment T reflète l’avancement

- INSTALL.md — capitalise les décisions de déploiement (config serveur, variables d’env)

## 7.3	7.3 Gestion du périmètre

Une décision volontaire : ne pas dépendre d’un framework (pas de Symfony, Laravel, React…).

Raisons :

- Projet de validation d’une méthodologie, pas d’une stack

- Zéro coût de build, zéro dette de toolchain

- Lisibilité maximale pour un jury non spécialiste

- Périmètre maîtrisé → pas de « magie » non expliquée

Ce choix a été documenté et assumé, pas subi.

# 8	8. Livrables

## 8.1	8.1 Livrables techniques

- Code source complet, versionné sur GitHub (KCVenus/r4)

- Base de données MySQL (script install.sql = schema + migration + seed)

- Fichiers de configuration (.env.example, .htaccess)

- Pages d’erreur personnalisées (404.html, 500.html)

## 8.2	8.2 Livrables documentaires (dans le repo)

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| README.md | Présentation rapide + démarrage |
| PLANNING.md | Document central de gestion de projet |
| INSTALL.md | Procédure d’installation et de mise en production |
| docs/dossier-gestion-projet.md | Ce document |

## 8.3	8.3 Livrables fonctionnels

- Parcours visiteur : questionnaire binaire mobile-first

- Parcours utilisateur connecté : historique des réponses

- Parcours admin : CRUD questions/formations, export CSV, visualisation des réponses

# 9	9. Bilan de projet

## 9.1	9.1 Ce qui a bien fonctionné

- Découpage en 5 phases : permet de livrer de la valeur dès la Phase 0, sans attendre que tout soit prêt

- Priorisation par la grille bloquant/important/souhaitable : force à traiter la sécurité avant le confort

- Traçabilité ID → commit : je peux justifier pourquoi chaque ligne de code existe

- Zéro framework : pas de perte de temps en config, focus sur le fonctionnel

## 9.2	9.2 Ce qui a été plus difficile

- Estimation du temps : les actions de sécurité (CSRF, rate limiting) sont plus longues qu’elles ne paraissent

- Tests manuels : absence de tests automatisés → couverture dépendante de la rigueur des tests de recette

- Dépendances externes (SMTP, serveur de prod) : forcent à reporter certaines tâches en fin de projet

## 9.3	9.3 Axes d’amélioration pour une V2

- Mettre en place des tests unitaires PHPUnit sur les fonctions critiques (auth, scoring)

- Ajouter une CI/CD (GitHub Actions) : lint, tests, build

- Migrer vers un framework léger (Slim, par exemple) pour structurer les routes

- Formaliser un vrai registre des risques tenu à jour (pas juste une table figée)

- Ajouter un logger centralisé (Monolog) plutôt que error_log PHP natif

## 9.4	9.4 Compétences démontrées

- Conduite d’un projet de bout en bout, en autonomie

- Recensement, classification et priorisation des exigences

- Découpage en phases livrables et gestion des dépendances entre phases

- Identification et mitigation des risques (sécurité notamment)

- Capacité à justifier chaque choix (technologique, méthodologique, architectural)

- Rédaction de documentation à destination d’un utilisateur tiers (jury, futur mainteneur)

# 10	10. Conclusion

Le projet R4 m’a permis d’assumer le rôle de chef de projet sur un périmètre complet : du cadrage initial à la préparation de la mise en production. La méthodologie retenue — hybride cycle en V / itératif — est adaptée à un projet web mené en solo, à périmètre stable mais à contraintes évolutives.

Le livrable principal n’est pas l’application elle-même, mais la démarche documentée qui permet, à n’importe quel moment, de justifier un choix, de reprendre le projet ou de le transférer à une autre équipe. C’est exactement ce qu’un chef de projet doit être capable de produire dans un contexte professionnel.

Arthur Demoisson — CNAM Toulon — Avril 2026